效 益 测 算 报 告

AI 数字人工匠导师智能体

职业教育全栈元宇宙解决方案

| 参赛赛事 | 昌吉州 AI 智能体创新应用大赛 |
| --- | --- |
| 参赛方向 | AI + 职业教育数字化实训 |
| 编制日期 | 2026 年 7 月 |
| 文档版本 | V2.0（修订版） |

目  录

一、测算概述

二、测算模型

三、数据来源

四、投入测算

五、经济效益测算

六、社会效益指标

七、综合效益与投资回报

八、敏感性分析

九、结论与建议

一、测算概述

1.1 测算目的

本报告对"AI 数字人工匠导师智能体"项目在昌吉州落地实施的经济效益、社会效益及投资回报进行系统测算，为项目立项决策、资源配置与推广路径提供量化依据。测算覆盖标杆示范阶段（2026 H2，6 个月）与早期推广阶段（2027，1 年）两个周期。

1.2 测算范围

经济效益：算力消纳收益、降本收益、产业链带动收益、平台营收；

社会效益：教育普惠覆盖人数、技能提升指标、师资赋能指标、出海指标；

投资回报：投入产出比、投资回收期、净现值（NPV）、内部收益率（IRR）。

1.3 测算假设

| 编号 | 假设内容 |
| --- | --- |
| A1 | 标杆示范阶段部署 3 所试点院校，覆盖师生约 1,500 人 |
| A2 | 早期推广阶段（2027 年）累计覆盖 8 所职业院校，师生约 5,000 人 |
| A3 | 昌吉州智算中枢算力租赁按 6 万元/月/GPU 实例估算（含资源补贴优惠价） |
| A4 | 传统 3D 课件外包制作成本按市场均价 0.8 万元/课件估算 |
| A5 | 传统实体实训设备按单专业 30 万元估算，虚拟化可替代 40% 设备投入 |
| A6 | 平台订阅费按 2 万元/年/校估算，内容分成按 15% 估算 |
| A7 | 折现率取 8%，测算周期 1.5 年（2026 H2 - 2027） |
| A8 | 项目团队以参赛核心成员为主，人力成本按实际兼职/全职综合测算 |

二、测算模型

2.1 总体模型框架

项目效益测算采用"投入-产出"框架，核心公式如下：

净效益 = 总产出效益 − 总投入成本

其中总产出效益包括算力消纳收益、降本收益、产业链带动收益与平台营收四部分；总投入成本包括人力成本、算力与基础设施成本、运营成本三部分。

2.2 经济效益测算模型

(1) 算力消纳收益模型

算力消纳收益 = GPU 实例数 × 租赁单价 × 运行月数 × 消纳系数

消纳系数取 0.8（考虑算力利用率），反映项目对昌吉州算力资源的实际消纳比例。

(2) 降本收益模型

降本收益 = 传统课件制作成本 × 课件数量 × AI 替代率 + 传统实训设备投入 × 虚拟化替代率

AI 替代率取 0.7（AI 工具替代 70% 外包制作），虚拟化替代率取 0.4（虚拟实训替代 40% 实体设备）。

(3) 产业链带动收益模型

产业链带动收益 = 平台总投入 × 产业带动系数

产业带动系数取 0.8（即每 1 元平台投入带动产业链 0.8 元增量），参考数字经济产业乘数效应下限。

(4) 平台营收模型

平台营收 = 订阅费收入 + 内容分成收入 + 增值服务收入

订阅费 = 校数 × 年费；内容分成 = 课件交易额 × 分成比例；增值服务含定制开发、培训等。

2.3 社会效益测算模型

社会效益采用"覆盖面 × 质量提升度"的二维测算模型：

社会效益指数 = Σ（各指标覆盖人数 × 各指标提升系数 × 权重）

其中提升系数通过前后测对比获取，权重通过德尔菲法由专家组评定。

2.4 投资回报模型

采用净现值（NPV）与内部收益率（IRR）评估投资回报：

NPV = Σ（第 t 期净现金流 / (1 + r)^t） − 初始投资

IRR 为使 NPV = 0 的折现率 r。当 IRR > 折现率（8%）时项目可行。

三、数据来源

3.1 数据来源清单

| 编号 | 数据名称 | 提供方 | 数据类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 昌吉州算力资源价目表 | 昌吉州智算中枢 | 一手 | 算力租赁单价（6 万/月/实例，含补贴） |
| S2 | 新疆职业教育统计年鉴 2025 | 自治区教育厅 | 公开 | 职业院校数量、在校生人数、专业分布 |
| S3 | 3D 课件外包制作市场调研 | 项目团队市场调研 | 一手 | 传统课件制作成本（0.8 万/课件） |
| S4 | 虚拟仿真实训设备采购价目 | 3 家设备厂商询价 | 一手 | 单专业实体实训设备投入（30 万） |
| S5 | 同类 SaaS 平台定价基准 | 公开市场数据 | 公开 | 平台订阅费定价基准（2 万/年/校） |
| S6 | 数字经济产业乘数效应研究 | 中国信通院报告 | 公开 | 产业带动系数（0.8） |
| S7 | 试点院校师生调研问卷 | 3 所试点院校 | 一手 | 满意度、技能提升前后测数据 |
| S8 | 项目实施预算与成本台账 | 项目财务记录 | 一手 | 人力成本、基础设施成本、运营成本 |
| S9 | AI 职教行业研究报告 2025 | 艾瑞咨询 | 公开 | 行业增长率、市场规模、渗透率 |
| S10 | 一带一路职业教育出海政策 | 教育部公开文件 | 公开 | 出海目标国家数、语种需求 |

3.2 数据质量保障

一手数据通过实地调研、问卷、询价获取，确保真实性与时效性；

公开数据选用权威机构发布（教育厅、信通院、艾瑞咨询），注明发布年份；

关键参数（算力价格、课件成本、设备投入）采用多源交叉验证；

所有假设条件明确标注，便于审阅与敏感性分析。

四、投入测算

项目总投入 200.0 万元，分两个阶段投入。人力成本按参赛核心团队兼职+部分全职综合测算，算力成本按昌吉州补贴优惠价计算。

4.1 标杆示范阶段投入（2026 H2，6 个月）

| 投入类别 | 金额(万元) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人力成本 | 45.0 | 核心团队 8 人，兼职为主，6 个月综合薪酬 |
| 算力与基础设施 | 25.0 | 1 个 GPU 实例 6 月 + CDN + 存储 + 域名SSL |
| 内容与教研 | 12.0 | 3D 课件制作、模型采购、教研顾问 |
| 运营与其他 | 8.0 | 试点院校合作、差旅、测试 |
| 合计 | 90.0 | — |

4.2 早期推广阶段投入（2027，12 个月）

| 投入类别 | 金额(万元) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人力成本 | 50.0 | 团队扩至 10 人，含运维与内容运营 |
| 算力与基础设施 | 35.0 | 2 个 GPU 实例 12 月 + CDN 扩容 + 存储 |
| 内容与教研 | 15.0 | 课件库扩充至 5 专业、教师培训 |
| 运营与市场 | 10.0 | 8 所院校部署、市场推广、渠道建设 |
| 合计 | 110.0 | — |

4.3 总投入汇总

| 阶段 | 金额(万元) | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 标杆示范阶段（2026 H2） | 90.0 | 45.0% |
| 早期推广阶段（2027） | 110.0 | 55.0% |
| 总投入 | 200.0 | 100% |

五、经济效益测算

5.1 算力消纳收益

标杆示范阶段：1 个 GPU 实例 × 6 万/月 × 6 月 × 0.8 = 28.8 万元

早期推广阶段：2 个 GPU 实例 × 6 万/月 × 12 月 × 0.8 = 115.2 万元

算力消纳收益合计：144.0 万元

5.2 降本收益

(1) 3D 课件制作降本

标杆阶段：3 专业 × 8 课件 × 0.8 万 × 0.7 = 13.4 万元

推广阶段：8 校 × 3 专业 × 10 课件 × 0.8 万 × 0.7 = 134.4 万元

(2) 实体实训设备替代降本

标杆阶段：3 专业 × 30 万 × 0.4 = 36.0 万元

推广阶段：8 校 × 3 专业 × 30 万 × 0.4 = 288.0 万元（为节约的设备采购预算，分年度释放）

注：推广阶段设备替代降本按 3 年分摊，2027 年确认 96.0 万元。

降本收益合计（1.5 年确认）：13.4 + 134.4 + 36.0 + 96.0 = 279.8 万元

5.3 产业链带动收益

以平台总投入 200 万为基数，产业带动系数 0.8：

产业链带动收益 = 200 × 0.8 = 160.0 万元

带动领域包括 3D 内容制作、VR 设备采购、云服务消费、教师培训等上下游产业。

5.4 平台营收

| 收入类别 | 测算依据 | 金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| 订阅费 | 8 校 × 2 万/年 × 1 年（2027） | 16.0 |
| 内容分成 | 课件交易额 60 万 × 15% | 9.0 |
| 增值服务 | 定制开发 + 培训 + 运维（小规模） | 20.0 |
| 合计 | — | 45.0 |

注：标杆示范阶段（2026 H2）为免费试点，不计营收；营收自 2027 年推广阶段起算。

5.5 经济效益汇总

| 效益类别 | 金额(万元) |
| --- | --- |
| 算力消纳收益 | 144.0 |
| 降本收益 | 279.8 |
| 产业链带动收益 | 160.0 |
| 平台营收 | 45.0 |
| 总产出效益 | 628.8 |

六、社会效益指标

6.1 教育普惠指标

| 指标 | 数值 | 说明 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖院校数 | 8 所 | 昌吉州及全疆职业院校 | S2 |
| 覆盖师生人数 | 5,000 人 | 在校生 + 教师 | S2/S7 |
| 偏远地区覆盖率 | ≥30% | 南疆/北疆偏远院校占比 | S2 |
| 弱势群体受益率 | ≥25% | 农村/低收入家庭学生占比 | S7 |

6.2 技能提升指标

| 指标 | 数值 | 说明 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D 课件创作能力提升率 | 75% | 教师 AI 工具使用前后测对比 | S7 |
| 实训技能考核通过率提升 | +18% | 虚拟实训后实操考核通过率增量 | S7 |
| 学习效率提升 | +28% | 同等课时知识掌握度提升 | S7 |
| 高危特种作业事故认知率 | 92% | 虚拟违规体验后安全认知达标率 | S7 |

6.3 师资赋能指标

| 指标 | 数值 | 说明 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教师 3D 课件独立创作率 | 70% | 使用 AI 工具可独立完成的教师占比 | S7 |
| 教研产能提升 | +200% | 课件制作效率较外包模式提升倍数 | S3/S8 |
| 教师数字素养达标率 | 85% | 培训后数字素养考核达标率 | S7 |

6.4 出海与示范指标

| 指标 | 数值 | 说明 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多语种支持 | 3 种 | 中/英/俄（首期） | S10 |
| 出海目标国家 | ≥2 个 | 一带一路沿线中亚国家 | S10 |
| 区域示范基地 | 1 个 | 昌吉州虚拟仿真实训示范基地 | — |
| 可复制模式输出 | 1 套 | 标准化部署方案与运营手册 | — |

七、综合效益与投资回报

7.1 投入产出汇总

| 项目 | 金额(万元) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总投入成本 | 200.0 | 1.5 年累计 |
| 总产出效益 | 628.8 | 1.5 年累计 |
| 净效益 | 428.8 | 总产出 − 总投入 |
| 投入产出比 | 3.14 : 1 | 总产出 / 总投入 |

7.2 半年度现金流与 NPV/IRR

| 周期 | 投入(万) | 产出明细(万) | 产出小计(万) | 净现金流(万) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 H2 | 90.0 | 算力 28.8 + 降本 49.4 + 产业链 72.0 + 营收 0 | 150.2 | 60.2 |
| 2027 H1 | 55.0 | 算力 57.6 + 降本 80.0 + 产业链 44.0 + 营收 12.0 | 193.6 | 138.6 |
| 2027 H2 | 55.0 | 算力 57.6 + 降本 150.4 + 产业链 44.0 + 营收 33.0 | 285.0 | 230.0 |
| 合计 | 200.0 | — | 628.8 | 428.8 |

7.3 NPV 与 IRR 计算

折现率 r = 8%，按半年为一个周期（半年折现因子 = 1/(1.08^0.5) ≈ 0.962）：

| 指标 | 计算 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| NPV | 60.2×0.962 + 138.6×0.925 + 230.0×0.889 − 90.0×0.962（注：投入期初） | 约 318.5 万元 |
| IRR | 使 NPV = 0 的折现率 | > 80% |
| 投资回收期 | 累计净现金流首次转正的时点 | 约 6 个月（2027 年初即转正） |

结论：NPV ≈ 318.5 万元 > 0，IRR > 80% > 8%（折现率），投资回收期约 6 个月，项目经济效益良好，投资可行性高。

八、敏感性分析

对关键参数进行敏感性分析，评估参数变动对净效益的影响。

8.1 单因素敏感性分析

| 敏感因素 | 变动幅度 | 净效益变动(万) | 变动比例 | 敏感度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 算力租赁单价 | +20% | +28.8 | +6.7% | 中 |
| 算力租赁单价 | -20% | -28.8 | -6.7% | 中 |
| 课件制作成本 | +20% | +39.2 | +9.1% | 高 |
| 课件制作成本 | -20% | -39.2 | -9.1% | 高 |
| 覆盖院校数 | +50% | +146.0 | +34.0% | 高 |
| 覆盖院校数 | -50% | -146.0 | -34.0% | 高 |
| 产业带动系数 | +20% | +32.0 | +7.5% | 中 |
| 产业带动系数 | -20% | -32.0 | -7.5% | 中 |
| 平台订阅费 | +50% | +11.25 | +2.6% | 低 |
| 平台订阅费 | -50% | -11.25 | -2.6% | 低 |

8.2 敏感性分析结论

最敏感因素为"覆盖院校数"（±34%），其次为"课件制作成本"（±9.1%），需重点保障推广规模与课件替代率；

算力租赁单价与产业带动系数敏感度中等（±6-7%），对效益有一定影响但可控；

平台订阅费敏感度较低（±2.6%），对效益影响有限；

在悲观情景（覆盖院校数 -50%）下，净效益仍约 282.8 万元，项目保持正收益，具备抗风险能力。

九、结论与建议

9.1 测算结论

项目 1.5 年总投入 200.0 万元，总产出效益 628.8 万元，净效益 428.8 万元，投入产出比 3.14:1；

NPV ≈ 318.5 万元，IRR > 80%，投资回收期约 6 个月，经济效益良好；

社会效益覆盖 8 所院校、5,000 师生，技能提升率 18%-28%，有效填平地域与师资鸿沟；

有效消纳昌吉州算力资源 144.0 万元，推动"东数西算"价值变现；

带动产业链 160.0 万元，形成"算力 + AI 职教"创新产业生态雏形。

9.2 实施建议

优先保障推广规模：覆盖院校数是最大敏感因素，建议加大市场拓展力度，确保 2027 年达 8 所；

强化课件替代率：课件制作降本是核心收益来源，建议持续优化 AI 工具易用性，提升教师独立创作率；

深化算力合作：与昌吉州智算中枢建立长期战略合作，争取算力资源倾斜与价格优惠；

控制人力成本：以参赛核心团队为基础，采用兼职+全职结合模式，避免过度扩张；

加快出海布局：依托"一带一路"核心区优势，提前启动多语种平台建设，抢占技能出海先机；

建立持续监测：定期复盘效益指标，动态调整推广策略与资源配置。