落 地 实 施 方 案

AI 数字人工匠导师智能体

职业教育全栈元宇宙解决方案

| 参赛赛事 | 昌吉州 AI 智能体创新应用大赛 |
| --- | --- |
| 参赛方向 | AI + 职业教育数字化实训 |
| 编制日期 | 2026 年 7 月 |
| 文档版本 | V1.0 |

# 目  录

一、项目概述

二、实施目标与原则

三、总体实施路线

四、实施时间表

五、资源预算

六、风险应对

七、组织保障与分工

八、质量管控与验收

九、可持续发展机制

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

本项目紧扣昌吉州 AI 智能体创新应用大赛主题，结合昌吉州作为国家"东数西算"枢纽、国际融合算力中心的定位，聚焦现代职业教育数字化实训的核心痛点立项。当前职业教育与企业技能培训中，3D 实训内容创作门槛高，非专业教师难以独立完成；虚拟仿真教学局限于单机体验，缺乏高并发低延迟的多人协同机制，且交互刻板无个性化指导。

项目将 AI 技术与空间计算、WebGL2.0 渲染技术融合，打造 AI 数字人工匠导师智能体，既契合昌吉州算力资源优势，又能为本地职教和企业输送沉浸式实训平台，赋能数字经济与产业升级。

## 1.2 项目定位

项目定位为"一中心 · 三角色 · 全栈闭环"的 AI 职教元宇宙解决方案：

一中心：AI 工匠导师智能体，具备"感知-推理-执行"闭环能力；

三角色：智能讲师（AI 数字人授课）、智能助教（个性化伴学）、智能教研员（零门槛 3D 课件创作）；

全栈闭环：Web · Unity · VR 三端数据格式统一，创作-发布-学习-考核全流程闭环。

## 1.3 适用范围

本方案适用于昌吉州及全疆职业院校数字化实训建设、企业技能内训、高危特种作业虚拟实操等场景，并可作为"一带一路"技能出海的数字化载体。

# 二、实施目标与原则

## 2.1 实施目标

目标 1：平台部署 —— 完成 AI 智能体平台在昌吉州智算中枢的部署，实现云-边-端协同架构落地

目标 2：场景落地 —— 遴选 2-3 所昌吉州职业院校作为试点，完成不少于 3 个专业的 3D 课件库建设

目标 3：能力验证 —— 验证 50 人高并发协同、100ms 内音频延迟、分钟级 3D 课件生成等核心指标

目标 4：算力消纳 —— 有效消纳昌吉州融合算力资源，形成"算力 + AI 职教"创新产业链雏形

目标 5：模式成型 —— 形成可复制、可推广的职教数字化模式，2027 年推广至 8 所院校，为全疆推广奠定基础

## 2.2 实施原则

● 算力优先：优先依托昌吉州本地算力底座，推动算力与职教场景深度融合，体现"东数西算"枢纽价值

● 试点先行：以昌吉州本地职业院校为试点，验证模式后再规模化推广，降低实施风险

● 安全合规：建立算法伦理围栏与人机协同管控机制，保障数据安全与系统合规

● 普惠开放：全终端浏览器接入，无高端硬件依赖，确保偏远地区师生均可享受优质资源

● 持续迭代：采用敏捷开发与持续交付模式，根据教学反馈快速迭代产品能力

# 三、总体实施路线

项目总体采用"三阶段递进"实施路线，从标杆试点到区域复制再到出海输出，逐步扩大应用规模与影响力。

## 3.1 第一阶段：标杆示范（2026 H2）

以昌吉州本地职业院校为试点，完成平台部署与核心功能验证，打造区域数字职教标杆案例。重点完成云层智算中枢对接、3D 课件库建设、AI 智能体能力调优，并验证多人协同、低延迟通信等核心指标。

## 3.2 第二阶段：早期推广（2027）

在标杆案例验证成功的基础上，推广至 8 所昌吉州及全疆职业院校，完善多专业场景库，形成标准化部署方案。同步建立"政校企"协同生态雏形，为后续规模化推广奠定基础。

## 3.3 第三阶段：规模复制与出海（2028+）

在 8 所院校推广验证基础上，复制至全疆及西北更多职业院校，并依托新疆"一带一路"核心区定位，建设多语种实训平台，输出中国职业技能标准。

# 四、实施时间表

以下为第一阶段（标杆示范阶段）的详细实施时间表，总周期 6 个月，分四个子阶段推进。

## 4.1 总体里程碑

| 阶段 | 时间区间 | 核心任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动筹备 | 第 1 月 | 需求调研、试点院校遴选、团队组建、算力资源对接 | 需求规格说明书、试点合作协议 |
| 平台部署 | 第 2-3 月 | 云层智算中枢部署、微服务搭建、CDN 边缘节点配置、端侧渲染引擎集成 | 平台部署完成报告、架构图 |
| 内容建设 | 第 4-5 月 | 3D 课件库建设、AI 智能体调优、教师培训、课件审核发布 | 课件库（≥3 专业）、培训记录 |
| 试点验证 | 第 6 月 | 教学试运行、性能指标测试、用户反馈收集、案例总结 | 测试报告、标杆案例报告 |

## 4.2 详细任务时间表（甘特图数据）

| 编号 | 任务名称 | 时间区间 | 责任人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 需求调研与院校遴选 | 第1月第1-2周 | 产品经理 | 完成 |
| T2 | 算力资源对接与协议签署 | 第1月第3-4周 | 项目经理 | 完成 |
| T3 | 云层智算中枢环境部署 | 第2月第1-2周 | 运维团队 | 关键里程碑 |
| T4 | 微服务后端搭建与联调 | 第2月第3-4周 | 后端团队 | 关键里程碑 |
| T5 | CDN 边缘节点配置 | 第3月第1周 | 运维团队 | 完成 |
| T6 | Web 端渲染引擎集成 | 第3月第2-3周 | 前端团队 | 关键里程碑 |
| T7 | Unity/VR 客户端对接 | 第3月第4周 | 客户端团队 | 完成 |
| T8 | AI 大模型接入与调优 | 第4月第1-2周 | AI 团队 | 关键里程碑 |
| T9 | 3D 课件库建设（3 专业） | 第4月第3周-第5月第2周 | 内容团队 | 关键里程碑 |
| T10 | 教师培训与课件审核 | 第5月第3-4周 | 教研团队 | 完成 |
| T11 | 教学试运行 | 第6月第1-2周 | 试点院校 | 关键里程碑 |
| T12 | 性能指标测试 | 第6月第3周 | 测试团队 | 完成 |
| T13 | 案例总结与推广准备 | 第6月第4周 | 项目经理 | 完成 |

# 五、资源预算

本预算覆盖标杆示范阶段（2026 H2，6 个月）所需的人力、算力、内容及运营资源，标杆阶段总预算 90 万元。后续早期推广阶段（2027 年）追加 110 万元，两阶段合计 200 万元。人力成本按参赛核心团队兼职+部分全职综合测算。

## 5.1 人力资源预算

| 角色 | 人数 | 月数 | 月薪(万) | 小计(万) | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 6 | 1.0 | 6.0 | 统筹协调、进度管控（兼职） |
| AI 算法工程师 | 1 | 6 | 1.5 | 9.0 | 大模型接入、智能体调优 |
| 后端工程师 | 1 | 6 | 1.3 | 7.8 | 微服务、数据湖、API |
| 前端工程师 | 2 | 6 | 1.2 | 14.4 | Web 渲染引擎、编辑器 |
| 3D 内容工程师 | 1 | 4 | 1.0 | 4.0 | 3D 课件制作、模型转码 |
| Unity/VR 工程师 | 1 | 4 | 1.2 | 4.8 | Unity 客户端、VR 适配 |
| 运维工程师 | 1 | 6 | 0.8 | 4.8 | 部署、监控、扩容（兼职） |
| 教研顾问 | 1 | 3 | 0.8 | 2.4 | 教学设计、课件审核（兼职） |
| 测试工程师 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 性能测试、功能测试 |
| 合计 |  |  |  | 55.2 |  |

## 5.2 算力与基础设施预算

| 项目 | 规格 | 周期 | 单价(万) | 小计(万) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉州智算中枢算力租赁 | GPU 推理实例 × 1 | 6 月 | 5.0 | 30.0 | DeepSeek/QwenVL 推理（含补贴优惠价） |
| CDN 边缘节点 | 带宽 50Mbps | 6 月 | 0.6 | 3.6 | 3D 资产分发加速 |
| 对象存储 | 3 TB | 6 月 | 0.15 | 0.9 | 3D 模型/课件存储 |
| 域名与 SSL | 1 套 | 1 年 | 0.5 | 0.5 | HTTPS 反向代理 |
| 合计 |  |  |  | 35.0 |  |

## 5.3 内容与运营费用预算

| 项目 | 数量 | 周期 | 单价(万) | 小计(万) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3D 模型与教研素材采购 | — | — | 5.0 | 5.0 | 3D 模型、教学素材、教研资料 |
| 试点院校合作经费 | 3 所院校 | — | 1.0 | 3.0 | 试点部署配合、教师培训 |
| 差旅与调研 | — | 6 月 | 0.3 | 1.8 | 院校走访、需求调研 |
| 市场推广与案例宣传 | — | 2 月 | 0.6 | 1.2 | 标杆案例包装、宣传物料 |
| 合计 |  |  |  | 11.0 |  |

## 5.4 预算汇总

| 预算类别 | 金额(万元) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、人力资源 | 55.2 | 标杆阶段 6 月 |
| 二、算力与基础设施 | 35.0 | 标杆阶段 6 月 |
| 三、内容与运营 | 11.0 | 标杆阶段 6 月 |
| 标杆示范阶段小计 | 101.2 | 2026 H2（注1） |
| 早期推广阶段 | 98.8 | 2027 年 |
| 总计 | 200.0 | 1.5 年 |

注1：标杆阶段三项合计约 101.2 万元，因部分岗位兼职折算及补贴优惠，实际支出以 90 万元为控制目标，差额通过参赛奖金及资源赞助弥补。早期推广阶段 98.8 万元含人力 50 万、算力 35 万、内容与运营 13.8 万。

# 六、风险应对

项目实施过程中可能面临技术、市场、运营、合规等多维度风险，本节识别主要风险并制定针对性应对措施。

## 6.1 风险识别与应对矩阵

| 编号 | 类别 | 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 | 残余风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 技术风险 | 高并发场景下渲染性能不达标，50 人同频出现卡顿 | 高 | 采用动态 LOD + 遮挡剔除 + 实例化渲染优化；预留压力测试阶段；配置弹性扩容机制 | 中 |
| R2 | 技术风险 | AI 大模型推理延迟过高，影响交互体验 | 中 | 采用昌吉州本地算力就近推理；模型量化压缩；关键结果缓存；流式输出 | 低 |
| R3 | 技术风险 | 弱网环境下 3D 资产加载失败 | 中 | CDN 边缘缓存 + 预加载策略；弱网降级方案；最低 2Mbps 可用保障 | 低 |
| R4 | 市场风险 | 试点院校教师接受度低，3D 课件创作意愿不足 | 中 | 提供"文本→3D 课件"零门槛工具；安排专项培训；建立激励机制 | 低 |
| R5 | 市场风险 | 昌吉州算力资源供给不足或价格波动 | 中 | 提前签署算力合作协议；预留备用云厂商；按需扩容控制成本 | 低 |
| R6 | 运营风险 | 项目进度延期，关键里程碑无法按期达成 | 中 | 敏捷开发 + 周度进度跟踪；关键路径任务预留缓冲；建立升级预警机制 | 低 |
| R7 | 运营风险 | 3D 课件内容质量不达标，不符合教学需求 | 中 | 教研顾问全程参与；建立课件审核流程；试点教师反馈迭代 | 低 |
| R8 | 合规风险 | 数据安全与隐私合规问题 | 高 | 数据湖全生命周期治理；算法伦理围栏；人机协同管控；数据本地化存储 | 中 |
| R9 | 合规风险 | AI 生成内容存在错误或不当信息 | 中 | 教师审核发布机制；AI 输出内容标注；建立纠错反馈通道 | 低 |
| R10 | 团队风险 | 核心技术人员流失 | 低 | 关键技术文档化；岗位 AB 角；项目激励绑定；知识传承机制 | 低 |

## 6.2 风险监控机制

周度风险评审：每周项目例会同步风险状态，更新风险登记册；

指标预警：设置性能、进度、成本三类预警阈值，触发后自动升级；

应急响应：高风险事件 24 小时内启动应急响应，制定专项处置方案；

复盘改进：每月进行风险复盘，将应对经验沉淀为标准流程。

# 七、组织保障与分工

## 7.1 组织架构

项目设立三级组织架构：决策层、管理层、执行层，确保决策高效、执行有力。

| 层级 | 组织 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 决策层 | 项目指导委员会 | 由参赛团队负责人、昌吉州算力中心代表、试点院校领导组成，负责重大决策与资源协调 |
| 管理层 | 项目管理办公室（PMO） | 设项目经理 1 名，负责进度管控、风险管理、跨团队协调 |
| 执行层 | AI 算法组 / 后端组 / 前端组 / 内容组 / 运维组 / 测试组 | 各组分组长负责本组任务执行与质量交付 |

## 7.2 关键角色职责

| 角色 | 核心职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 总体统筹、进度管控、风险协调、对外沟通、里程碑验收 |
| AI 算法组长 | 大模型选型与接入、智能体能力调优、多模态交互实现 |
| 后端组长 | 微服务架构、数据湖建设、API 设计、弹性扩容 |
| 前端组长 | WebGL2.0 渲染引擎、3D 编辑器、播放器、WebXR 适配 |
| 内容组长 | 3D 课件制作、模型转码、教师培训、课件审核 |
| 运维组长 | 环境部署、CDN 配置、监控告警、安全保障 |

# 八、质量管控与验收

## 8.1 质量管控体系

项目建立"三级质量管控"体系，确保交付物质量满足要求：

一级：组内自测 —— 开发人员完成开发后进行自测，确保基本功能可用；

二级：组间联调 —— 跨组联调测试，确保模块间接口与数据流通；

三级：用户验收 —— 试点院校教师与学生在真实教学场景中验收。

## 8.2 验收标准

| 验收维度 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | 六大核心模块全部上线，功能符合需求规格说明书 |
| 性能指标 | 50 人并发不卡顿；音频延迟<100ms；白板同步<50ms；Web 端 60FPS；VR 端 90FPS |
| 内容质量 | 课件库覆盖≥3 个专业，每个专业≥10 个课件，教师审核通过率≥90% |
| 用户体验 | 试点师生满意度评分≥4.0（满分 5 分）；关键操作响应≤200ms |
| 安全合规 | 通过数据安全审计；算法伦理围栏生效；无高危漏洞 |
| 文档完整 | 部署手册、API 文档、用户手册、运维手册齐全 |

# 九、可持续发展机制

## 9.1 运营可持续

建立"平台 + 内容 + 服务"三位一体运营模式，平台订阅 + 内容分成 + 增值服务多元营收；

通过规模化推广降低边际成本，实现轻量化零边际成本生产；

建立教师创作者生态，激励教师贡献优质 3D 课件，形成内容飞轮。

## 9.2 技术可持续

跟踪 AI 大模型、WebXR、空间计算前沿技术，持续迭代产品能力；

建立模块化架构，新功能即插即用，避免技术债务积累；

沉淀技术资产，形成可复用的组件库与工具链。

## 9.3 生态可持续

构建"政校企"协同生态，政府政策引导、学校场景验证、企业技术赋能；

联合昌吉州算力中心，打造"算力 + AI 职教"创新产业链；

开放平台能力，吸引上下游合作伙伴共建职教元宇宙生态。

— 本方案编制完毕 —